Приложение 1

к приказу № 253  от 09  июля 2012 г.

План-график

деятельности по подготовке и проведению

августовской педагогической конференции

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа «О подготовке и проведении августовской педагогической конференции в 2012 году» | До 11.07.12 | Михно М.В. |
| 2 | Обсуждение на аппаратном совещании отдела образования плана-проекта августовской конференции. | 04.06.2012 | Грищенко Е.В. |
| 3 | Разработка сценария проведения пленарной части конференции. | До 15.07.12 | Михно М.В. |
| 4 | Подготовка докладов на пленарное заседание | до17.08.12 | Гермаш Т.С. Грищенко Е.В. Михно М.В. |
| 5 | Издание плана-проспекта проведения конференции. | до 17.08.12 | Михно М.В. Долгих Г.В. |
| 6 | Подготовка пригласительных на имя представителей законодательной и исполнительной власти района, главы городского поселения, СМИ | до 17.08.12 | Михно М.В. Долгих Г.В. |
| 7 | Подготовка приказа по отделу о чествовании юбиляров и молодых специалистов. | до 17.08.12 | Казак В.А. |
| 8 | Подготовка цветов, памятных сувениров, печать грамот для награждения юбиляров и молодых специалистов. | до 17.08.12 | Ярочкина С.В. Казак В.А. Штрек Т.Г. |
| 9 | Подготовка проекта резолюции августовской конференции-2012 | 15.08.12 | Грищенко Е.В. Михно М.В. |
| 10 | Подготовка и обеспечение работы технических средств во время конференции |  | Долгих Г.В. |
| 11 | Организация фото и видеосъемки мероприятий конференции |  | Долгих Г.В. |
| 12 | Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к августовской конференции на аппаратном совещании | 04.06.12 06.08.12 20.08.12 | Михно М.В. |
| 13 | Организация подвоза участников конференции | 28-30.08.12 | Клян А.Л. |
| 14 | Расселение участников конференции | 29-30 | Торопова И.В. |
| 15 | Подведение итогов проведения конференции на аппаратном совещании | 03.09.12 | Грищенко Е.В. |
| 16 | Размещение статьи об итогах работы августовской конференции в газете «Рабочее слово» и на сайте МБОУ ДПО РИМЦ | 06.09.12 | Михно М.В. |